ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

Володимир-Волинської райдержадміністрації

від ________________ № _______

КОМПЛЕКСНА  ПРОГРАМА

забезпечення навчальних закладів району сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

За результатами обстеження, стан навчального обладнання в загальноосвітніх школах району погіршився. Зокрема, рівень оснащеності шкіл лабораторним і демонстраційним обладнанням не перевищує 20% потреби. Протягом останніх 15 років школи  району не мали коштів на підтримку наявного в них обладнання в належному  стані.

Програмою передбачається оснащення освітніх закладів району сучасними навчальними приладами,  постановка та  апробація нових і модернізованих навчальних засобів, їх технічне обслуговування та надання методичної допомоги щодо застосування в навчальному процесі.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І МЕТА  КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ.

Основними завданнями Комплексної  програми є підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх шкіл району сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, використання сучасних технічних засобів у навчально-виховному процесі.

Метою Комплексної програми є закупівля  технічних засобів навчання для забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти з природничо-математичних і технологічних дисциплін як одного з напрямів інноваційного розвитку.

Комплексною програмою передбачається забезпечення навчальних закладів навчально-лабораторним обладнанням для реалізації державних стандартів освіти, створення у навчальних  закладах сервісних  центрів з ремонту та обслуговування навчального обладнання.

ІІІ. ЕТАПИ  ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ  ПРОГРАМИ

Передбачається поетапне виконання Комплексної програми.

На першому етапі (2005-2006 роки) забезпечується:

- використання методичних рекомендацій щодо застосування технічних засобів навчання;

- оснащення у 2005 році технічними засобами навчання з інформатики Стенжаричівської ЗОШ І-ІІІст.

- оснащення у 2006 році технічними засобами навчання з фізики Зимнівського НВК, інформатики –Хобултівської ЗОШ І-ІІІ ст.

На другому етапі (2007-2011) забезпечується:

-   здійснення підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі лаборантів, щодо використання у навчально-виховному процесі технічних засобів навчання;

-  оснащення у 2007 році технічними засобами навчання з хімії Устилузької ЗОШ, математики – Бубнівської ЗОШ, трудового навчання - Льотничівської ЗОШ;

- оснащення у 2008 році технічними засобами навчання з фізики  Галинівської ЗОШ, біології – Лудинської ЗОШ, географії – Суходільської ЗОШ;

- оснащення у 2009 році технічними засобами навчання з хімії Оваднівської ЗОШ, географії – Стенжаричівської ЗОШ, математики - Галинівської ЗОШ, трудового навчання – Березовичівської ЗОШ;

-  оснащення у 2010 році технічними засобами навчання з фізики  Хобултівської  ЗОШ, біології – Устилузької ЗОШ, математики – Зимнівського НВК, хімії – Лудинської ЗОШ;

- оснащення у 2011 році технічними засобами навчання з хімії Березовичівської ЗОШ, фізики – Бубнівської ЗОШ, біології – Льотничівської ЗОШ, математики – Оваднівської ЗОШ, трудового навчання – Суходільської ЗОШ.

ІV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

Для фінансового забезпечення виконання Комплексної програми залучаються кошти державного і місцевого бюджетів, а також власні кошти установ.

Загальний обсяг коштів становить  355 тис.грн.

Відділ освіти подає щороку, до 10 лютого, райдержадміністрації інформацію про хід виконання заходів, передбачених Комплексною програмою.

Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється в порядку,  установленому законодавством.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

У  результаті  виконання Комплексної програми очікується:

- оснащення загальноосвітніх шкіл району сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін;

- впровадження у навчальний процес сучасних технічних засобів та технологій навчання;

- випробовування сучасних методик застосування технічних засобів  навчання.