Додаток 2

КОШТОРИС ВИТРАТ

на вирощування енергетичної швидкорослої верби

в НД СФГ „Колача Євгена Йосиповича”

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ

З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

| № ПП | Заходи | Розрахунок | Сума,грн |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Видатки на закупівлю саджанців | 60000 саджанців х 0,14=8400 грн | 8400,00 |
|  | Видатки на пальне | с.Секунь Старовижівського р-ну 105 км х 2 = 210 км 210 х 0,13 х 3,92 грн = 107 грн | 107,00 |
|  | Видатки на підготовку грунту під посадку саджанців | Оранка: 6 год х 4,00 грн/год = 24 грн Пальне на 1,65 га: 35л х 3,80 грн = 133 грн Розмітка: 2люд х 5год х 4,00грн/год= 40 грн | 197,00 |
|  | Видатки на посадку саджанців | Посадка:2дні х 17робочих х 8год х 3,50грн/год=952грн 2дні х 4 лісника х 8 год х 4,50 грн/год=288грн Підвезення: 1 люд х 2 дні х 8 год х 3,50 грн/год= 56грн | 1296,00 |
|  |  | ВСЬОГО | 10 000,00 |